## Hoja1
[6 empty] | PRIMERA FASE: MEDICIÓN DE METAS REGIONALES | [10 empty] | SEGUNDA FASE: ANÁLISIS DE PROGRAMAS | [9 empty] | FASE CONSOLIDACIÓN REGIONAL
| COMISCA | ORAS | MERCOSUR | CARICOM | Países Miembros de OPS | Emisión de Carta de WDC a MINSAs | Preparación de Documento Conceptual | Reunión MINSA - OPS | Cronograma Concordado | Definición de Instrumento de Medición | Socialización Metodolog | Recopilación y Sistemat Inform | Diseño de aplicativo Web | Validación de Resultados | Elaboración de Informe de Medic. | Ingreso a la Web | Definición Metas Prioritarias | Identificación de Programas | Selección de Facilitador | Definición de Metodología | Taller con Facilitadores | Análisis de Programas | Validación de Informe | Preparación de Informe Final de Análisis | Diseño de aplicativo Web | Ingreso a la Web | Sistmatización de Informes | Preparación de Publicaciones | Presentación en el Foro
[6 empty] | REG | REG | ASR-CN | ASR-CN | REG | ASR-CN | ASR-CN | REG | ASR-CN | ASR-CN | ASR-CN | ASR-CN | ASR-CN | ASR-CN | REG | REG | ASR - CN | ASR - CN | ASR - CN | REG | ASR - CN | REG | REG | REG
[6 empty] | Si | Si |  |  | Si |  |  | Si | [6 empty] | Si | Si |  |  |  | Si |  | En Proceso | No | No
1 |  |  |  |  | Belice |  |  | Si | si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
2 |  |  |  |  | Costa Rica |  |  | Si | si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
3 |  |  |  |  | El Salvador |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
4 |  |  |  |  | Guatemala |  |  | si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
5 |  |  |  |  | Honduras |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
6 |  |  |  |  | Nicaragua |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | No | Si | Si | No |  |  | No | No | No |  | No
7 |  |  |  |  | Panamá |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
8 |  |  |  |  | República Dominicana |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | Si | No |  |  | En proceso | No | No |  | No
9 |  |  |  |  | Bolivia |  |  | Si | Si |  | Si | En proceso |  | Si | No | No | Si | Si | Si |  |  | No | No | No |  | No
10 |  |  |  |  | Chile |  |  | Si | Si |  | Si | En proceso |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  | Si | Si | Si |  | No
11 |  |  |  |  | Colombia |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
12 |  |  |  |  | Ecuador |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | No | No | No | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
13 |  |  |  |  | Perú |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
14 |  |  |  |  | Venezuela |  |  | No | No |  | No | No |  | No | No | No | No | No | No |  |  | No | No | No |  | No
15 |  |  |  |  | Argentina |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | En proceso | No | No | Si | Si | Si |  |  | Si | Si | Si |  | No
16 |  |  |  |  | Brasil |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | No | Si | No | No | Si |  |  | No | No | No |  | No
17 |  |  |  |  | Paraguay |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No
18 |  |  |  |  | Uruguay |  |  | Si | Si |  | Si | Si |  | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  | En proceso | No | No |  | No